## Sheet1
编号 | 功能模块 | 问题描述 | 修改说明 | 提出时间 | 问题状态 | 解决时间
1 | 全部 | 列表页面表头加粗，颜色为黑色，宽度适中不要折行 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
2 | 物料数据信息 | 物料号，物料描述显示全部，不要隐藏 | 全部显示不现实，内容字太多，会影响其他字段，已经加了trip，鼠标放上后会显示全部。 | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
3 | 全部 | 列表页面，每列以竖线分隔，可拖放宽度 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
4 | 供应商信息 | 添加/编辑页面追加[配额]字段 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
5 | 订单计划 | 添加/编辑订单计划时，不显示[计划状态]，在导入和生成时后台自动处理 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
6 | 订单计划 | 订单计划的列表中，订单号加超链接 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
7 | 订单详细信息 | 添加/编辑订单详情时，订单号，订单描述，订单数量非必须项，如果用户输入会自动带出订单描述即可。 | 如果不必须时，添加的订单详细中，订单号是空 | 2019-07-01 | 提出
8 | 物料数据信息 | 添加/编辑页面，订单型号删除 | 同上 | 2019-07-01 | 提出
9 | 全部 | 全部列表页面去掉固定列，重要信息放前面 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
10 | 供应商信息 | 供应商配额挪到地址前 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
11 | 库存信息 | 添加按钮不起作用 | 数据库原因 | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
12 | 角色信息 | 权限未精确至按钮 |  | 2019-07-01 | 提出 | 2019-07-01
13 | 全部 | 全部按钮加粗加黑，并添加背景色 |  | 2019-07-01 | 完成 | 2019-07-01
14 | 库存信息 | 物料号长度没有进行限制 |  | 2019-07-01 | 提出
15 | 库存信息 | 根据时间查询时，时间范围传入为20190701120000，修改为20190701000000 |  | 2019-07-01 | 提出
16 | 库存信息 | 库存数量不需要作为查询条件 |  | 2019-07-01 | 提出
17 | 全部 | 导入完成后关闭导入画面，自动执行查询处理 |  | 2019-07-01 | 提出
18 | 数据字典 | 字典分类不需要添加，字典数据需要添加 |  | 2019-07-01 | 提出
19 | 物料数据信息 | 物料数据中追加代理商，A代理商进入系统只能看相应的物料数据，海尔/海信用户进入依照设置角色域 |  | 2019-07-02 | 提出
20 | 全部 | 条件查询的结束时间传入后台为invalidDate |  | 2019-07-02 | 完成
21 | 订单计划 | 计划平衡表点击link无法进入平衡详细 |  | 2019-07-02 | 提出
22 | 订单详细信息 | 订单计划/订单详细，计划平衡/计划平衡详细 传入属性isBalance |  | 2019-07-02 | 完成
23 | 订单计划 | 计划平衡/计划平衡详细导入时 不乘配额 |  | 2019-07-02 | 完成
24 | 订单计划 | 订单计划生成无效 |  | 2019-07-02 | 完成
25 | 订单计划 | 添加收发货信息页面，展示发货信息表中所有数据，具体字段参考计划详细，点击确认收货时，弹出提示框，包含收货数量(不可修改) 确认后，计划详细表中的收货数量更新 |  | 2019-07-02 | 提出
26 | 订单计划 | 点击发货按钮时，更新发货表中的发货数量（即本次发货数量），更新计划信息表中的发货数量（累加本次） |  | 2019-07-02 | 提出
收货后，订单详情的收货数量修改。
订单详情中，选择发货后，单耗数量没减算
两条数据时，发货信息中的物料数量变成一样的了
增加损耗
国际化
多用户操作
默认高级管理员
供应商查看权限
目前所有页面及按钮权限追加